# Hướng dẫn đánh giá các chỉ số phức tạp trong UCP

[Chuyển ngữ bởi Nguyễn Bá Ngọc]

# Các chỉ số phức tạp kỹ thuật

T1 - Hệ phân tán: Hệ thống có kiến trúc tập trung hay phân tán?

0. Hệ thống bỏ qua tất cả các khía cạnh liên quan đến xử lý phân tán.

1. Hệ thống sinh dữ liệu. Dữ liệu được sinh sẽ được xử lý bằng máy tính với sự tham gia của người (ví dụ, bảng tính hoặc tệp có định dạng được gửi bằng các phương tiện hoặc email).

2. Dữ liệu hệ thống được chuẩn bị và được tự động gửi đi để xử lý trên các máy tính khác.

3. Xử lý của hệ thống là phân tán, và dữ liệu chỉ được gửi theo 1 hướng.

4. Xử lý của hệ thống là phân tán, và dữ liệu được gửi theo 2 hướng.

5. Xử lý của hệ thống phải được thực hiện trong thành phần hoặc máy tích thích hợp nhất, cái được xác định theo tình huống.

T2 - Thời gian phản hồi/Yêu cầu hiệu năng: Điều gì khiến thời gian phản hồi người dùng quan trọng?

0. Không có yêu cầu hiệu năng đặc biệt đối với khách hàng.

1. Các yêu cầu hiệu năng được thiết lập và kiểm tra, nhưng không cần làm gì.

2. Thời gian phản hồi và tốc độ trao đổi dữ liệu rất quan trọng trong giờ cao điểm. Không cần thiết kế riêng cho việc sử dụng tài nguyên xử lý. Hạn thời gian cho hầu hết các công việc là ngày tiếp theo.

3. Thời gian phản hồi và tốc độ trao đổi dữ liệu là đặc biệt quan trọng trong thời gian làm việc. Không cần thiết kế riêng cho việc sử dụng tài nguyên tính toán. Các yêu cầu đối với thời hạn cho hệ thống đang được phát triển được giới hạn.

4. Thêm vào 3, các yêu cầu hiệu năng được giới hạn đủ trong nhiệm vụ phân tích yêu cầu hiệu năng khi thiết kế.

5. Thêm vào 4, các công cụ phân tích hiệu năng phải được sử dụng khi thiết kế, phát triển, và/hoặc triển khai, để đáp ứng các yêu cầu hiệu năng của người dùng.

T3 - Hiệu quả công việc của người dùng cuối: Hệ thống được thiết kế chỉ để cho người dùng làm việc của họ hay được thiết kế để nâng cao hiệu quả công việc của họ?

0. Hệ thống không cần mục nào trong những cái được liệt kê bên dưới.

1. Hệ thống cần 1 - 3 mục được liệt kê bên dưới.

2. Hệ thống cần 4 - 5 mục được liệt kê bên dưới.

3. Hệ thống cần 6 hoặc nhiều hơn mục được liệt kê bên dưới, nhưng không có yêu cầu liên quan đến hiệu quả công việc người dùng.

4. Hệ thống cần 6 hoặc nhiều hơn mục được liệt kê bên dưới, và các yêu cầu hiệu quả công việc ràng buộc thiết kế phải bao gồm các tính năng để giảm thiểu nhập liệu, cực đại hóa tùy chỉnh mặc định, và sử dụng khuôn mẫu, v.v..

5. Hệ thống cần 6 hoặc nhiều hơn mục được liệt kê bên dưới, và các yêu cầu hiệu quả công việc khiến các hoạt động thiết kế phải bao gồm các công cụ và các quy trình riêng để minh chứng các mục tiêu hiệu quả đã đạt được.

Các mục sau cần được tính đếm trong đánh giá chỉ số liên quan đến hiệu quả công việc của người dùng cuối:

- Trợ giúp điều hướng (ví dụ, menu động, thông tin đa phương tiện theo ngữ cảnh, v.v..)

- Trợ giúp và tài liệu trực tuyến.

- Tự động di chuyển con trỏ.

- Quy ước các phím chức năng.

- Gửi công việc theo gói từ giao dịch trực tuyến.

- Tăng cường sử dụng mầu sắc và nhấn mạnh trực quan trên màn hình.

- Giảm tối đa số lượng màn hình để đạt được mục đích nghiệp vụ.

- Hỗ trợ 2 ngôn ngữ (đếm như 4 mục).

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (đếm như 6 mục).

T4 - Tính phức tạp của xử lý nội: Hệ thống có cần các thuật toán phức tạp hay không?

0. Không có mục nào phía dưới.

1. Một mục phía dưới.

2. Hai mục phía dưới.

3. Ba mục phía dưới.

4. Bốn mục phía dưới.

5. Tất cả 5 mục phía dưới.

Các mục sau cần được tính đếm trong đánh giá tính phức tạp của xử lý nội:

- Điều khiển thận trọng (ví dụ, xử lý kiểm tra đặc biệt) và/hoặc xử lý bảo mật đặc biệt cho hệ thống.

- Xử lý lô-gic phạm vi rộng.

- Xử lý toán học phạm vi rộng.

- Nhiều ngoại lệ từ các giao dịch chưa hoàn thiện cần được xử lý lại, như các giao dịch chưa hoàn thiện của máy trả lời tự động, do gián đoạn kết nối, mất dữ liệu, hoặc trao đổi dữ liệu thất bại.

- Xử lý phức tạp để quản lý nhiều trường hợp nhập và xuất, giống như giữa các loại dữ liệu đa phương tiện và các thiết bị.

T5 - Thiết kế nhằm tái sử dụng mã nguồn: Ứng dụng có được thiết kế sao cho mã nguồn và các thành phẩm của nó có thể được tái sử dụng nhiều?

0. Vấn đề tái sử dụng mã nguồn không được quan tâm.

1. Mã nguồn có tiềm năng tái sử dụng được viết để sử dụng bên trong dự án.

2. Dưới 10% hệ thống phải được coi nhiều hơn nhu cầu người dùng.

3. 10% hoặc hơn của hệ thống phải được coi nhiều hơn nhu cầu người dùng.

4. Hệ thống phải được đóng gói và/hoặc được cung cấp tài liệu riêng để hỗ trợ tái sử dụng, và người dùng phải có cơ chế để có thể tùy chỉnh hệ thống ở mức độ mã nguồn.

5. Hệ thống phải được đóng gói và/hoặc được cung cấp tài liệu riêng để hỗ trợ tái sử dụng, và người dùng phải có cơ chế để có thể tùy chỉnh hệ thống bằng các tham số.

T6 - Dễ cài đặt: Hệ thống có được thiết kế để có thể cài đặt tự động (ví dụ, trong trường hợp người dùng có ít hoặc không có kinh nghiệm kỹ thuật), hoặc không có yêu cầu đặc biệt về việc này?

0. Phía khách không có lưu ý đặc biệt, và không cần thiết lập riêng cho việc cài đặt.

1. Phía khách không có lưu ý đặc biệt, nhưng cần thiết lập riêng cho việc cài đặt.

2. Phía khách có các yêu cầu đối với chuyển đổi dữ liệu và cài đặt, và các hướng dẫn chuyển đổi và cài đặt phải được cung cấp và được kiểm tra. Việc chuyển đổi dữ liệu không có ảnh hưởng quan trọng đến dự án.

3. Phía khách đặt ra các yêu cầu đối với chuyển đổi và cài đặt, các hướng dẫn chuyển đổi và cài đặt phải được cung cấp và được kiểm tra. Việc chuyển đổi có ảnh hưởng đáng kể lên dự án.

4. Thêm vào 2, các công cụ chuyển đổi và cài đặt tự động phải được cung cấp và kiểm thử.

5. Thêm vào 3, các công cụ chuyển đổi và cài đặt tự động phải được cung cấp và kiểm thử.

T7 - Dễ vận hành: Có các yêu cầu đặc biệt về vận hành hệ thống hay không?

0. Không có lưu ý đặc biệt về vận hành hệ thống bên cạnh các tiến trình sao lưu dữ liệu thông thường được thiết lập bởi người dùng.

1. Một trong các mục bên dưới được áp dụng cho hệ thống.

2. Hai trong các mục bên dưới được áp dụng cho hệ thống.

3. Ba trong các mục bên dưới được áp dụng cho hệ thống.

4. Bốn trong các mục bên dưới được áp dụng cho hệ thống.

5. Hệ thống được thiết kế để vận hành theo định dạng không giám sát. “Không giám sát” nghĩa là không cần sự tham gia của người để giữ hệ thống hoạt động, cho dù bị sập, ngoại trừ lần khởi động đầu tiên và lần tắt cuối cùng. Một trong các tính năng của hệ thống là tự khôi phục sau khi gặp lỗi.

Để đánh giá chỉ số dễ vận hành, các mục sau cần phải được tính đếm:

- Các quy trình hiệu quả để khởi tạo, sao lưu, và khôi phục phải được cung cấp, nhưng vẫn cần sự can thiệp của người vận hành.

- Các quy trình hiệu quả để khởi tạo, sao lưu, và khôi phục phải được cung cấp, và sự tham gia của người vận hành là cần thiết (đếm như 2 mục).

- Hệ thống phải giảm thiểu tối đa nhu cầu lưu dữ liệu trong thiết bị ngoại tuyến (ví dụ, băng từ).

- Hệ thống phải giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng giấy.

T8 - Tính khả chuyển: Hệ thống hoặc 1 phần của nó có được thiết kế để hoạt động trên nhiều hơn 1 nền tảng hay không?

0. Không có yêu cầu từ phía khách hàng về việc nghiên cứu nhu cầu cài đặt hệ thống trên nhiều nền tảng.

1. Thiết kế cần phải tính đến nhu cầu vận hành hệ thống trong nhiều nền tảng khác nhau, nhưng hệ thống phải được thiết kế để hoạt động chỉ trong các môi trường phần cứng và phần mềm tương tự.

2. Thiết kế cần phải tính đến nhu cầu vận hành hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau, nhưng hệ thống phải được thiết kế để vận hành chỉ trong các môi trường phần cứng và phần mềm tương tự.

3. Thiết kế phải xét đến nhu cầu vận hành hệ thống trong nhiều nền tảng khác nhau, nhưng hệ thống phải được thiết kế để vận hành trong các môi trường phần cứng và phần mềm đa dạng.

4. Thêm vào 1 hoặc 2, tài liệu và kế hoạch bảo trì phải được lập chi tiết và được kiểm thử để hỗ trợ vận hành trong nhiều nền tảng.

5. Thêm vào 3, tài liệu và kế hoạch bảo trì phải được lập chi tiết và kiểm thử để hỗ trợ thao tác trong nhiều nền tảng.

T9 - Thiết kế hướng tới dễ bảo trì: Khách hàng có yêu cầu khả năng dễ thay đổi hệ thống trong tương lai hay không?

0. Không có mục nào phía dưới

1. Một trong các mục phía dưới

2. Hai trong các mục phía dưới

3. Ba trong các mục phía dưới

4. Bốn trong các mục phía dưới

5. Năm hoặc nhiều hơn các mục phía dưới

Để đánh giá chỉ số này, các mục sau phải được tính đếm:

- Một cấu trúc báo cáo linh động phải được cung cấp để xử lý các yêu cầu đơn giản như các toán tử lô-gic 2 ngôi chỉ áp dụng cho 1 nguồn dữ liệu (được đếm như 1 mục).

- Một cấu trúc báo cáo linh động phải được cung cấp để xử lý các truy vấn với độ phức tạp trung bình như các toán tử lô-gic 2 ngôi áp dụng cho nhiều hơn 1 nguồn dữ liệu (đếm như 2 mục).

- Một cấu trúc báo cáo linh động phải được cung cấp để xử lý các truy vấn với độ phức tạp cao như tổ hợp của nhiều toán tử lô-gic áp dụng cho 1 hoặc nhiều nguồn dữ liệu (đếm như 3 mục).

- Dữ liệu quản lý nghiệp vụ được giữ trong các bảng được quản lý bởi người dùng với truy cập tương tác trực tuyến, nhưng dữ liệu chỉ phải có hiệu lực trong ngày tiếp theo (đếm như 1 mục).

- Dữ liệu quản lý nghiệp vụ được giữ trong các bảng được quản lý bởi người dùng với truy cập tương tác trực tuyến, và các thay đổi phải có hiệu lực ngay lập tức (đếm như 2 mục).

T10 - Xử lý đồng thời, song song: Hệ thống có phải được thiết kế để xử lý các vấn đề liên quan đến xử lý đồng thời như, ví dụ, chia sẻ dữ liệu và tài nguyên?

0. Không có truy cập dữ liệu đồng thời.

1. Đôi khi xuất hiện truy cập dữ liệu đồng thời.

2. Truy cập dữ liệu đồng thời diễn ra thường xuyên.

3. Truy cập dữ liệu đồng thời luôn diễn ra.

4. Thêm vào 3, người dùng cho thấy rất nhiều truy cập đồng thời sẽ diễn ra, bắt buộc thực hiện các công việc phân tích hiệu năng và phân giải khóa chết.

5. Thêm vào 4, theo thiết kế cần sử dụng các công cụ chuyên dụng để kiểm soát truy cập.

T11 - Bảo mật: Nhu cầu bảo mật thông thường hay là thiết kế đặc biệt và các đặc tả bổ xung được yêu cầu?

0. Không có yêu cầu đặc biệt liên quan đến bảo mật.

1. Nhu cầu bảo mật phải được tính đến trong thiết kế.

2. Thêm vào 1, hệ thống phải được thiết kế sao cho nó chỉ có thể được truy cập bởi người dùng đã định danh.

3. Thêm vào 2, truy cập tới hệ thống sẽ được giám sát và kiểm tra.

4. Thêm vào 3, kế hoạch bảo mật phải được mô tả chi tiết và kiểm thử để hỗ trợ kiểm soát truy cập hệ thống.

5. Thêm vào 4, kế hoạch bảo mật phải được làm rõ và kiểm thử để hỗ trợ người dùng.

T12 - Truy cập cho/tới mã nguồn của bên thứ ba: Hệ thống có tiến tới sử dụng mã nguồn đã được phát triển, giống như các thành phần thương mại có bán sẵn (COTS), nền tảng hoặc thư viện? Tỉ lệ tái sử dụng cao của các phần mềm chất lượng tốt làm giảm giá trị của tiêu trí này, bởi vì nó ngầm định giảm chi phí phát triển.

0. Mã nguồn với độ tin cậy cao đã có từ trước sẽ được sử dụng diện rộng để phát triển hệ thống.

1. Mã nguồn với độ tin cậy cao đã có từ trước sẽ được sử dụng trong các phần nhỏ của hệ thống.

2. Mã nguồn đã có từ trước đôi khi cần điều chỉnh sẽ được sử dụng diện rộng để phát triển hệ thống.

3. Mã nguồn đã có từ trước đôi khi cần hiệu chỉnh sẽ được sử dụng trong các phần nhỏ của hệ thống.

4. Mã nguồn đã có từ trước cần được sửa hoặc khó hiểu sẽ được sử dụng trong hệ thống.

5. Mã nguồn đã có từ trước không được sử dụng trong hệ thống hoặc mã nguồn với chất lượng kém sẽ được sử dụng trong hệ thống.

T13 - Nhu cầu đào tạo người dùng: Hệ thống sẽ dễ sử dụng, hay phải tổ chức đào tạo diện rộng cho người dùng?

0. Không có các yêu cầu đặc biệt đối với đào tạo người dùng.

1. Các yêu cầu riêng cho đào tạo người dùng đã được nhắc tới.

2. Có các yêu cầu chính thức về đào tạo người dùng, và hệ thống phải được thiết kế để hỗ trợ đào tạo.

3. Có các yêu cầu chính thức về đào tạo người dùng, và hệ thống phải được thiết kế để hỗ trợ người dùng với các mức đào tạo khác nhau.

4. Kế hoạch đào tạo chi tiết phải được xây dựng cho pha chuyển giao và thực thi.

5. Thêm vào 4, người dùng bị phân tán về mặt địa lý.

# Các hệ số phức tạp môi trường

E1 - Quen thuộc với quy trình phát triển: Chỉ số này đánh giá kinh nghiệm của đội với quy trình phát triển họ đang sử dụng. Từ ban đầu chỉ số nhắc đến quy trình thống nhất, và nhiều tác giả cũng nhắc UML ở đây. Tuy nhiên tiêu chí này sau đó đã được hiệu chỉnh để phản ánh sự thật rằng các tiến trình khác và các ngôn ngữ khác cũng có thể được sử dụng thay thế.

0. Đội không có kinh nghiệm với quy trình phát triển hoặc không sử dụng quy trình.

1. Đội có hiểu biết lý thuyết về quy trình, nhưng chưa có kinh nghiệm.

2. Vài thành viên của đội đã sử dụng quy trình trong 1 dự án.

3. Vài thành viên của đội đã sử dụng quy trình trong nhiều dự án.

4. Tới 1 nửa đội đã sử dụng quy trình trong nhiều dự án.

5. Hơn nửa đội đã sử dụng quy trình trong nhiều dự án.

E2 - Kinh nghiệm trong hệ thống: Chỉ số này đánh giá mức thuần thuộc của đội về mảng hoặc lĩnh vực ứng dụng. Ví dụ, với hệ thống về thương mại điện tử, đội đã làm việc với hệ thống trong cùng lĩnh vực hay chưa?

0. Không có thành viên nào trong đội có kinh nghiệm trong các dự án trong cùng lĩnh vực.

1. Vài thành viên có 6 tới 12 tháng kinh nghiệm trong các dự án trong cùng lĩnh vực.

2. Vài thành viên có 12 tới 18 tháng kinh nghiệm trong các dự án trong cùng lĩnh vực.

3. Hầu hết các thành viên có 18 tới 24 tháng kinh nghiệm trong các dự án trong cùng lĩnh vực.

4. Hầu hết các thành viên có hơn 2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.

5. Tất cả các thành viên đội có hơn 2 năm kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.

E3 - Kinh nghiệm hướng đối tượng:  Chỉ số này không được nhập nhằng với Quen thuộc với quy trình phát triển (E1) hoặc Kinh nghiệm trong hệ thống (E2): Chỉ số này thể hiện mức kinh nghiệm của đội trong thực hiện phân tích hướng đối tượng, mô hình hóa, thiết kế, và lập trình, không phụ thuộc vào mảng ứng dụng và quy trình phát triển được sử dụng.

0. Đội không có kinh nghiệm trong các kỹ thuật hướng đối tượng.

1. Tất cả các thành viên trong đội đều có kinh nghiệm nhất định trong các kỹ thuật hướng đối tượng (tới 1 năm).

2. Hầu hết các thành viên trong đội có 12 tới 18 tháng kinh nghiệm trong các kỹ thuật hướng đối tượng.

3. Tất cả các thành viên trong đội đều có kinh nghiệm từ 12 tới 18 tháng, hoặc hầu hết các thành viên trong đội có kinh nghiệm từ 18 tới 24 tháng trong căc kỹ thuật hướng đối tượng.

4. Hầu hết các thành viên trong đội có nhiều hơn 2 năm kinh nghiệm trong các kỹ thuật hướng đối tượng.

5. Tất cả các thành viên trong đội có nhiều hơn 2 năm kinh nghiệm trong các kỹ thuật hướng đối tượng.

E4 - Kinh nghiệm chỉ đạo phân tích: Chỉ số này đo mức kinh nghiệm của người chỉ đạo phân tích trong phân tích yêu cầu và mô hình hóa hướng đối tượng.

0. Người chỉ đạo phân tích không có kinh nghiệm.

1. Người chỉ đạo phân tích có kinh nghiệm trước đó trong 1 dự án tương tự.

2. Người chỉ đạo phân tích có khoảng 1 năm kinh nghiệm trong nhiều hơn 1 dự án tương tự.

3. Người chỉ đạo phân tích có khoảng 2 năm kinh nghiệm trong các dự án tương tự.

4. Người chỉ đạo phân tích có nhiều hơn 2 năm kinh nghiệm trong các dự án tương tự.

5. Người chỉ đạo phân tích có nhiều hơn 3 năm kinh nghiệm trong nhiều dự án.

E5 - Động lực: Chỉ số này phản ánh động lực của nhóm (khó định lượng):

0. Đội hoàn toàn không có động lực. Không có năng suất nếu không giám sát thường xuyên. Đội chỉ làm những gì được yêu cầu.

1. Đội có rất ít động lực. Cần giám sát thường xuyên để giữ hiệu quả ở mức chấp nhận được.

2. Đội có ít động lực. Người quản lý cần tham gia nhiều lần để duy trì hiệu quả công việc.

3. Đội có động lực ở mức tương đối. Đội thường chủ động và tự giác, nhưng đôi khi người quản lý vẫn cần tham gia để duy trì hiệu quả công việc.

4. Đội có động lực tốt. Đội thường tự quản lý, nhưng sự giám sát vẫn cần thiết bởi vì có thể mất hiệu suất công việc nếu thiếu điều đó.

5. Đội có động lực cao. Dù không có sự giám sát tất cả các thành viên vẫn biết cần phải làm gì, và nhịp độ được duy trì vô tận.

E6 - Các yêu cầu ổn định: Chỉ số này đánh giá khả năng giữ các yêu cầu ổn định trong các dự án đã qua, hạn chế tối đa thay đổi yêu cầu khi thực hiện dự án. Chỉ số này có thể thay đổi theo dự án, bởi vì có những lĩnh vực ứng dụng các yêu cầu thay đổi thường xuyên không phụ thuộc vào năng lực của người phân tích. Tiêu chí này chỉ phải phụ thuộc vào các thay đổi phần mềm do năng lực của nhóm trong xác định đúng các yêu cầu.

0. Không có dữ liệu lịch sử về tính ổn định của yêu cầu hoặc, trong quá khứ, phân tích kém dẫn đến thay đổi lớn trong yêu cầu sau khi đã bắt đầu dự án.

1. Các yêu cầu rất không ổn định trong quá khứ. Khách hàng thường xuyên yêu cầu nhiều thay đổi chủ yếu do các yêu cầu không hoàn chỉnh hoặc sai.

2. Các yêu cầu không ổn định trong quá khứ. Khách hàng đã đề nghị vài thay đổi do các yêu cầu không đầy đủ hoặc không đúng.

3. Các yêu cầu tương đối ổn định trong quá khứ. Khách hàng đã đề nghị thay đổi những tính năng phụ ở mức bình thường. Người dùng hiếm khi đề nghị thay đổi các tính năng chính.

4. Hầu hết các yêu cầu đều ổn định trong quá khứ. Người dùng đã yêu cầu 1 chút thay đổi, đặc biệt những cái hoa mỹ. Các thay đổi đối với các tính năng chính và phụ không thường xuyên.

5. Các thay đổi hoàn toàn ổn định trong quá khứ. Rất ít thay đổi, nếu có gì, đều không ảnh hưởng đến dự án.

E7 - Nhân lực bán thời gian: Đây là 1 chi số ngược, nghĩa là, ngược với lô-gic của 6 chỉ số môi trường đầu tiên, các giá trị lớn hơn ở đây thể hiện nhiều thời gian phát triển hơn, thay vì ít hơn. Một đội với các thành viên tham gia vào nhiều dự án hoặc hoạt động khác sẽ kém năng suất hơn so với 1 đội chuyên dụng.

0. Không thành viên nào trong đội làm việc bán thời gian trong dự án.

1. Tới 10% đội là nhân sự bán thời gian.

2. Tới 20% đội là nhân sự bán thời gian.

3. Tới 40% đội là nhân sự bán thời gian.

4. Tới 60% đội là nhân sự bán thời gian.

5. Hơn 60% đội là nhân sự bán thời gian.

E8 - Khó khăn với ngôn ngữ lập trình: Đây là 1 chỉ số âm khác, nghĩa là giá trị cao hơn ở đây không tốt cho thời gian phát triển.

0. Tất cả thành viên đội đều là những lập trình viên rất giàu kinh nghiệm.

1. Hầu hết tất cả các thành viên trong đội có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình.

2. Tất cả các thành viên đội có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm lập trình.

3. Hầu hết thành viên đội có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm lập trình.

4. Vài thành viên trong đội có chút kinh nghiệm lập trình (không nhiều hơn  1 năm).

5. Tất cả thành viên đội là những lập trình viên chưa có kinh nghiệm.